## 模块拆解
模块 | 菜单 | 计划阶段
系统管理 | 用户管理 | 第一阶段
| 组织架构 | 第一阶段
| 角色管理 | 第一阶段
| 菜单管理 | 第一阶段
| 系统日志 | 第一阶段
| 系统参数管理 | 第一阶段
| 字典管理 | 第一阶段
| 任务管理 | 第一阶段
门架管理 | 门架异常管理 | 第一阶段
| 门架状态管理 | 第一阶段
| 其他设备网络状态管理 | 第一阶段
| 工控机异常管理 | 第一阶段
| 门架维护看板 | 第一阶段
数据评估 | 门架运行监测汇总 | 第一阶段
| 路段中心监测汇总 | 第一阶段

## 需求拆解详情
需求名称 | 所属模块 | 描述 | 工作量 | 计划时间 | 责任人 | 完成时间 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22
后台springboot环境搭建 | 框架 | 后台搭建springboot框架集成日志等应用框架 | 7 | 2020-03-03 | 刘亮亮
后台集成MP | 框架 | 后台引入持久层框架Mybatis Plus进行数据库访问 | 2 | 2020-03-04 | 刘亮亮
后台集成shiro | 框架 | 后台集成shiro框架 | 5 | 2020-03-06 | 刘亮亮
后台集成swagger | 框架 | 后台集成swagger框架，能够从接口API中查看测试API | 1 | 2020-03-06 | 刘亮亮
前台环境vue-element-admin搭建 | 框架 | 前台vue-element-admin的搭建 | 2 | 2020-03-02 | 刘亮亮
后台认证框架 | 框架 | 后台认证框架完成前台登录的认证;前台调用后台鉴权； | 4 | 2020-03-08 | 刘亮亮
首页定制 | 前台框架 | 定制根据不同角色完成不同展示，动态加载展示页面 |  | 冲刺一期
登录鉴权 | 前台框架 | 登录页面定制；登出；菜单动态展示；登录鉴权功能；每次调用都要校验token | 3 | 2020-03-10 | 孙伟杰 | 3月10号 | 目标完成时间：2020.3.9、2020.3.10 需求进度：30% 今天完成的工作：理解并删除部分无用代码，登录页面定制部分 明天计划的工作： 理解并删除剩余无用代码，登出、 | 目标完成时间：2020.3.9 需求进度：70% 今天完成的工作：理解并剩余无用代码，登录页面定制，登出，根据不同角色完成不同显示 明天计划的工作：加token | 目标完成时间：2020.3.10 需求进度：100% 今天完成的工作：加权限过滤器，完善登录页，动态菜单，加token，登录表单验证， 明天计划的工作：
前台工程代码定制 | 前台框架 | 裁剪现有的代码，删除无用代码 | 1 | 2020-03-09 | 孙伟杰 | 3月9号 | 目标完成时间：2020.3.9、2020.3.10 需求进度：31% 今天完成的工作：理解并删除部分无用代码，登录页面定制部分 明天计划的工作： 理解并删除剩余无用代码，登出、 | 目标完成时间：2020.3.9 需求进度：70% 今天完成的工作：理解并剩余无用代码，登录页面定制，登出，根据不同角色完成不同显示 明天计划的工作：加token | 目标完成时间：2020.3.10 需求进度：100% 今天完成的工作：加权限过滤器，完善登录页，动态菜单，加token，登录表单验证， 明天计划的工作：
动态菜单加载 | 前台框架 | 从后台数据库获取菜单，利用动态路由的方式加载到前端中 |  | 2020-03-13 | 孙伟杰 |  |  |  |  | 目标完成时间：2020.3.13 需求进度：30% 今天完成的工作：建立数据库字典表、实体类、前端接收路由信息并处理 明天计划的工作：将路由信息处理成可识别的路由对象并过滤权限 | 目标完成时间：2020.3.13 需求进度：60% 今天完成的工作：编写后端准备传输的路由模板，编写前端接收的路由模板，解决传输过程中数据不匹配的bug 明天计划的工作：完成动态路由展示菜单、权限管理 | 完成进度100%
实时通知栏 | 前台框架 | websocket连接到business相关表格，监听表格变化，进行通知 |  |  | 孙伟杰
shell脚本获取门架数据 | 接口 | shell脚本运行在门架各处中将数据插入到数据库中 | 5 | 2020-03-06 | 王博文
shell脚本ping通各个单元 | 接口 | shell脚本在后台运行ping各个单元，并入库 | 3 | 2020-03-06 | 王博文
数据库表结构设计 | 平台管理 | 数据表模型设计 | 12 | 持续集成 | 刘亮亮
后台任务：后台自动扫描门架等数据任务 | 任务管理 | 从门架服务器获取数据的数据进行处理入平台数据库process表 | 2 | 2020-03-11 | 胡成功 | 2020-03-12 | 需求任务：后台任务：后台自动扫描门架等设备数据任务 需求进度：40% 今日完成的工作：搭建环境并运行后台项目、后台整合quartz 明日计划工作：测试quartz是否整合成功、完成后台自动扫描门架等设备数据任务 | 需求任务：后台任务：后台自动扫描门架等设备数据任务 需求进度：60% 今日完成的工作：后台整合quartz并测试、完成表创建以及基本实体类创建 明日计划工作：梳理逻辑开始写业务代码 | 需求任务：后台任务：后台自动扫描门架等设备数据任务 需求进度：75% 今日完成的工作：完成门架定时任务 明日计划工作：测试门架定时任务，书写自控机定时任务 | 需求任务：后台任务：后台自动扫描门架等设备数据任务 需求进度：100% 今日完成的工作：完成门架、主控机、网络定时任务 明日计划工作：测试问题并修改 | 需要在进行自测
后台任务：后台自动扫描网络状态等任务 | 任务管理 | 平台ping各个单元的情况入库 | 2 | 2020-03-10 | 胡成功 | 2020-03-11 | 需求任务：后台任务：后台自动扫描门架等设备数据任务 需求进度：40% 今日完成的工作：搭建环境并运行后台项目、后台整合quartz 明日计划工作：测试quartz是否整合成功、完成后台自动扫描门架等设备数据任务 | 需求任务：后台任务：后台自动扫描门架等设备数据任务 需求进度：60% 今日完成的工作：后台整合quartz并测试、完成表创建以及基本实体类创建 明日计划工作：梳理逻辑开始写业务代码 | 需求任务：后台任务：后台自动扫描门架等设备数据任务 需求进度：75% 今日完成的工作：完成门架定时任务 明日计划工作：测试门架定时任务，书写自控机定时任务 | 需求任务：后台任务：后台自动扫描门架等设备数据任务 需求进度：100% 今日完成的工作：完成门架、主控机、网络定时任务 明日计划工作：测试问题并修改 | 需要在进行自测
后台任务：后台自动扫描工控机等数据任务 | 任务管理 | 从工控机获取数据的数据进行处理入平台数据库process表 | 1 | 2020-03-13 | 胡成功 | 2020-03-13
后台任务：查询process表格，将数据插入到业务表中 | 任务管理 | 将数据经过算法插入到business表中，以便于前台页面展示 |  | 3月19日上午验收 | 李超 | [6 empty] | 需求下发10%
后台任务：其他 | 任务管理 | 其他 | 2
门架异常告警 | 门架设备管理 | 使用websock接口查询后台门架异常数据；主动提示看板；红点响应 | 2 | 3月19日上午验收 | 李超 | [6 empty] | 需求下发10%
工控机异常告警 | 门架设备管理 | 使用websock接口查询后台门架异常数据；主动提示看板；红点响应 | 1 |  | 胡成功
设备版本号管理 | 门架设备管理 | 设备版本号管理，从系统参数中读取数据进行管理 | 0.5 |  | 胡成功
门架等设备状态监测 | 门架设备管理 | 门架状态监测 | 2 | 3月19日上午验收 | 李超 | [6 empty] | 需求下发10%
工控机状态监测 | 门架设备管理 | 工控机状态监测 | 1 |  | 胡成功
其他监测 | 门架设备管理 |  | 5
门架等设备实例化数据 | 门架设备管理 |  | 2
其他数据评估 | 数据评估 | 其他数据评估 | 3
门架状态汇总 | 数据评估 | 门架状态汇总 | 3
路段中心状态汇总 | 数据评估 | 路段中心数据汇总 | 3
系统管理 | 系统管理 | 系统管理模块 | 2
组织架构 | 系统管理 | 导入现有组织架构数据，组织架构管理 | 3 | 2020-03-11 | 李超 | 2020-03-12 |  | 目标完成时间：2020-03-11 需求进度：20% 今天完成的工作：代码运行，用户管理功能页面初步设计 明天计划的工作：用户管理，组织架构 功能页面第一版 | 目标完成时间：2020-03-11 需求进度：50% 今天完成的工作：用户管理，组织架构 功能页面第一版 明天计划的工作：页面优化调整 | 目标完成时间：2020-03-11 需求进度：80% 今天完成的工作：用户管理，组织架构 功能页面完成 明天计划的工作：用户管理添加功能-添加角色选择 | 目标完成时间：2020-03-12 需求进度：100% 今天完成的工作：用户管理，组织架构 功能页面完善
用户管理 | 系统管理 | 用户管理新增修改删除 | 3 | 2020-03-11 | 李超 | 2020-03-12 |  | 目标完成时间：2020-03-11 需求进度：20% 今天完成的工作：代码运行，用户管理功能页面初步设计 明天计划的工作：用户管理，组织架构 功能页面第一版 | 目标完成时间：2020-03-11 需求进度：50% 今天完成的工作：用户管理，组织架构 功能页面第一版 明天计划的工作：页面优化调整 | 目标完成时间：2020-03-11 需求进度：80% 今天完成的工作：用户管理，组织架构 功能页面完成 明天计划的工作：用户管理添加功能-添加角色选择 | 目标完成时间：2020-03-12 需求进度：100% 今天完成的工作：用户管理，组织架构 功能页面完善
角色管理 | 系统管理 | 支持可以多选部门，主要是针对运维人员和管理员来说。需要入表角色与部门表 | 2 | 2020-03-16 | 孙伟杰 | 已经推迟了一天了 |  |  |  | 目标完成时间：2020.3.13 需求进度：30% 今天完成的工作：建立数据库字典表、实体类、前端接收路由信息并处理 明天计划的工作：将路由信息处理成可识别的路由对象并过滤权限 | 目标完成时间：2020.3.13 需求进度：60% 今天完成的工作：编写后端准备传输的路由模板，编写前端接收的路由模板，解决传输过程中数据不匹配的bug 明天计划的工作：完成动态路由展示菜单、权限管理 | 完成动态菜单加载
菜单管理 | 系统管理 | 新增修改删除 | 2
任务管理 | 系统管理 | 新增修改删除、暂停、恢复、立即执行 | 2 | 2020-03-17 | 胡成功 | [6 empty] | 当天需求暂无进展，周二下班前要求完成需求
系统参数、字典管理等 | 系统管理 | 新增修改删除 | 1 |  | 孙伟杰
系统日志 | 系统管理 | 保存用户的操作等 | 3 | 冲刺一期

## 问题单
问题描述 | 责任人 | 产生时间 | 修复时间