## Sheet1
模块 | 菜单 | 计划阶段
系统管理 | 用户管理 | 第一阶段
| 组织架构 | 第一阶段
| 角色管理 | 第一阶段
| 菜单管理 | 第一阶段
| 系统日志 | 第一阶段
| 系统参数管理 | 第一阶段
| 字典管理 | 第一阶段
| 任务管理 | 第一阶段
门架管理 | 门架异常管理 | 第一阶段
| 门架状态管理 | 第一阶段
| 其他设备网络状态管理 | 第一阶段
| 工控机异常管理 | 第一阶段
| 门架维护看板 | 第一阶段
数据评估 | 门架运行监测汇总 | 第一阶段
| 路段中心监测汇总 | 第一阶段

## Sheet2
需求名称 | 所属模块 | 描述 | 工作量 | 计划时间 | 责任人
后台springboot环境搭建 | 框架 | 后台搭建springboot框架集成日志等应用框架 | 7 | 2020-03-03 | 刘亮亮
后台集成MP | 框架 | 后台引入持久层框架Mybatis Plus进行数据库访问 | 2 | 2020-03-04 | 刘亮亮
后台集成shiro | 框架 | 后台集成shiro框架 | 5 | 2020-03-06 | 刘亮亮
后台集成swagger | 框架 | 后台集成swagger框架，能够从接口API中查看测试API | 1 | 2020-03-06 | 刘亮亮
前台环境vue-element-admin搭建 | 框架 | 前台vue-element-admin的搭建 | 2 | 2020-03-02 | 刘亮亮
后台认证框架 | 框架 | 后台认证框架完成前台登录的认证;前台调用后台鉴权； | 4 | 2020-03-08 | 刘亮亮
首页定制 | 前台框架 | 定制根据不同角色完成不同展示，动态加载展示页面
登录鉴权 | 前台框架 | 登录页面定制；登出；菜单动态展示；登录鉴权功能；每次调用都要校验token | 3 | 2020-03-10 | 孙伟杰
前台工程代码定制 | 前台框架 | 裁剪现有的代码，删除无用代码 | 1 | 2020-03-09 | 孙伟杰
shell脚本获取门架数据 | 接口 | shell脚本运行在门架各处中将数据插入到数据库中 | 5 | 2020-03-06 | 王博文
shell脚本ping通各个单元 | 接口 | shell脚本在后台运行ping各个单元，并入库 | 3 | 2020-03-06 | 王博文
数据库表结构设计 | 平台管理 | 数据表模型设计 | 12 | 持续集成 | 刘亮亮
后台任务：后台自动扫描门架等设备数据任务 | 任务管理 | 从各处设备获取数据入平台数据库 | 2 | 2020-03-11 | 胡成功
后台任务：后台自动扫描网络状态等任务 | 任务管理 | 平台ping各个单元的情况入库 | 2 | 2020-03-10 | 胡成功
后台任务：其他 | 任务管理 | 其他 | 2
门架异常告警 | 门架设备管理 | 使用websock接口查询后台门架异常数据；主动提示看板；红点响应 | 3
门架等设备状态监测 | 门架设备管理 | 门架状态监测 | 5
其他监测 | 门架设备管理 |  | 5
门架等设备实例化数据 | 门架设备管理 |  | 2
其他数据评估 | 数据评估 | 其他数据评估 | 3
门架状态汇总 | 数据评估 | 门架状态汇总 | 3
路段中心状态汇总 | 数据评估 | 路段中心数据汇总 | 3
系统管理 | 系统管理 | 系统管理模块 | 2
组织架构 | 系统管理 | 导入现有组织架构数据，组织架构管理 | 3
用户管理 | 系统管理 | 用户管理新增修改删除 | 3
角色管理 | 系统管理 | 新增修改删除 | 2
菜单管理 | 系统管理 | 新增修改删除 | 2
任务管理 | 系统管理 | 新增修改删除、暂停、恢复、立即执行 | 2
系统参数、字典管理等 | 系统管理 | 新增修改删除 | 3
系统日志 | 系统管理 | 保存用户的操作等 | 3